云南省科技厅关于2012年省应用基础研究计划

青年项目立项实施方案

根据《省科技厅关于印发2012年科技计划项目申报指南的通知》（云科计发〔2012〕3号）以及省科技计划项目有关管理规定，为做好2012年省应用基础研究计划青年项目的立项和组织实施，现制定方案如下。

一、项目定位

省应用基础研究计划青年项目鼓励支持青年科技人员在自然科学范畴内自由选题开展研究，培养青年科技人员独立主持项目和开展创新研究能力，激励创新思维，培育创新后继人才。

二、立项方式

青年项目实行备案核准制的立项方式，项目实施年限3年，项目总经费6万元。其中，省科技经费资助3万元/项，各项目承担单位配套3万元/项。

三、申报条件

（一）项目申请人须是年龄在30岁（含30岁）以下的单位在职科技人员。

（二）具有高级专业技术职称，或者具有博士学位；或者有2名与其研究领域相同且具有高级专业技术职称（职务）的科技人员推荐。

（三）省科技经费资助3万元/项，各项目承担单位承诺匹配经费3万元/项。

（四）已承担青年项目的不得再次申请。

四、项目分配方案

2012年青年项目安排100项，重点引导云南省内有关单位的青年科技人员开展研究。项目名额分配结合各单位近3年获得国家基金项目的情况，同时对基础研究相对薄弱单位予以扶持的原则确定，具体分配名额附后。

五、项目管理

青年项目按省科技计划备案核准制项目进行管理。委托各项目承担单位负责项目的申报受理、立项评审、组织实施以及验收工作。具体程序要求如下：

（一）申报

各单位科技管理部门负责本单位青年项目的申报受理工作。组织本单位符合申报条件的申请人，认真填写《云南省应用基础研究计划项目申请书》。

（二）形式审查及评议

各单位科技管理部门，按照申报条件对申报项目进行形式审查。对审查合格的申报项目，组织专家评议，最后形成专家组的立项推荐意见。评议专家组建议由单位学术委员会成员组成。

（三）公示

单位科技管理部门，按照专家推荐意见，提出本单位拟推荐立项项目，报单位审批同意后，在本单位进行公示（公示期不少于5天）。

（四）推荐备案

拟推荐项目经公示无异议后，各单位形成本单位立项青年项目推荐意见函，附专家评议意见、公示证明、项目汇总表（含电子版）、纸质项目申请书各1份报送云南省科技厅基础研究处。同时，推荐立项项目申请书（电子版），通过省科技计划项目申报系统报送。

（五）核准

省科技厅基础处负责汇总各申报单位推荐的备案项目，并提出审核意见报分管厅领导审定，最终提交省科技厅厅长办公会审议通过后，下达计划正式立项。

（六）签订任务书

正式立项的项目，由受托管理部门与项目承担单位签订《云南省科技计划项目任务书》和《云南省科技计划项目经费预算书》，并按一式3份提交省科技厅基础处备案。

（七）组织实施

项目单位科技管理部门负责项目日常管理。应及时了解项目实施的动态，做好相关服务工作，确保项目的顺利实施。重大事项报省科技厅批准。

各单位科技管理部门每年于10月31日前，向省科技厅报送项目实施进展情况以及经费使用情况报告。

（八）项目验收

项目到期后3个月内，由项目单位科技管理部门，统一将验收申请和其他验收材料，报省科技厅验收办审查通过后，由各单位分别组织验收。验收结束，提交项目验收的全套资料至省科技厅验收办公室，经核准后，由省科技厅颁发验收证书。省科技厅验收办，会同基础研究处对项目验收情况进行抽查。项目负责人在收到验收证书1个月之内，应将所有项目材料进行整理归纳，编制规范项目档案提交省科技厅基础研究处。

六、其他

（一）《云南省应用基础研究计划项目申请书》（2012年版）及《云南省科技计划项目任务书》和《云南省科技计划项目经费预算书》可登陆云南省科技厅网站下载。网址：http://www.ynstc.gov.cn。

（二）请各申报单位科技主管部门于2012年5月31日下午5:00点前将专家评议意见、公示证明、单位科技管理部门推荐意见、项目汇总表（含电子版）、纸质项目申请书等材料各1份报送至云南省科技厅基础研究处，逾期不再受理。

项目申请书的网上集中受理时间为5月28日—31日。

七、联系人及联系方式

（一）省科技厅基础处联系人：杨峰，电话：0871—3163187，

E-mail：yf1314168@126.com。

（二）网络申报支持单位—省科技厅网管中心联系人：李俊，联系电话：0871—3133894。

附件：1．2012年省应用基础研究计划青年项目名额分配表

2．2012年省应用基础研究计划青年项目推荐汇总表

附件1：2012年省应用基础研究计划青年项目名额分配表

| 序号 | 依托单位 | 2012年名额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云南大学 | 8 |
| 2 | 昆明理工大学 | 8 |
| 3 | 云南师范大学 | 5 |
| 4 | 云南农业大学 | 5 |
| 5 | 西南林业大学 | 5 |
| 6 | 云南财经大学 | 3 |
| 7 | 云南省中医学院 | 3 |
| 8 | 大理学院 | 3 |
| 9 | 云南民族大学 | 3 |
| 10 | 昆明学院 | 2 |
| 11 | 云南警官学院 | 2 |
| 12 | 楚雄师范学院 | 2 |
| 13 | 曲靖师范学院 | 2 |
| 14 | 红河学院 | 2 |
| 15 | 玉溪师范学院 | 2 |
| 16 | 文山学院 | 2 |
| 17 | 保山学院 | 2 |
| 18 | 昭通学院 | 2 |
| 19 | 云南广播电视大学 | 2 |
| 20 | 昆明冶金高等专科学校 | 2 |
| 21 | 云南省农业科学院 | 5 |
| 22 | 云南省药物所 | 3 |
| 23 | 省机械设计院 | 2 |
| 24 | 省冶金研究院 | 2 |
| 25 | 云南省林业科学院 | 2 |
| 26 | 云南省畜牧兽医科学院 | 2 |
| 27 | 云南省草地动物研究院 | 1 |
| 28 | 云南省中医中药研究院 | 1 |
| 29 | 云南省地方病防治所 | 1 |
| 30 | 云南省寄生虫病防治所 | 1 |
| 31 | 文山三七研究院 | 1 |
| 32 | 云南省热带作物科学研究所 | 1 |
| 33 | 昆明食用菌研究所 | 1 |
| 34 | 云南省烟草农业研究院 | 1 |
| 35 | 云南省粮油科研所 | 1 |
| 36 | 成都军区昆明总医院 | 2 |
| 37 | 云南省疾病预防控制中心 | 1 |
| 38 | 云南省第三人民医院 | 1 |
| 39 | 云南省第四人民医院 | 1 |
| 40 | 云南省中医医院 | 1 |
| 41 | 云南省妇幼保健院 | 1 |
| 42 | 昆明市妇幼保健院 | 1 |
| 43 | 昆明市中医医院 | 1 |
| 44 | 昆明市儿童医院 | 1 |